## Sheet1
附表3
岳阳县2022年重点建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设性质 | 建设年限 | 建设规模及主要建设内容 | 投资 估算 | 2022年 计划投资 | 资金来源 | 2022年形象 进度目标 | 是否 立项 | 牵头 领导 | 牵头单位 | 协办单位 | 备注
一、园区类项目（37个）
（一）园区产业项目（23个）
1 | 财纳福诺石晶地板全产业链项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2025 | 2022年主要建设内容：岳盛二厂新建科创楼2.4万㎡；岳盛三厂新建标准化厂房5万㎡、宿舍楼和员工食堂2.7万㎡、配套用房2000㎡；鼎盛福诺一厂新建标准化厂房7.4万㎡、生活配套用房4000㎡；湘盛福诺一厂新建标准化厂房9.2万㎡、生活配套用房9000㎡、附属用房3800㎡ | 350000 | 180000 | 企业自筹 | 完成部分主体工程 | 是 | 肖湘晖 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 岳盛三厂为市重大建设项目 湘盛福诺一厂为市重大前期项目
2 | 华腾制药高端特色原料药及制剂生产基地建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2025 | 占地面积约140亩，新建生产车间、GMP洁净车间、辅助车间、仓库、倒班宿舍、储罐区、污水处理站等 | 200000 | 80000 | 企业自筹 | 启动主体工程 | 否 | 吴光文 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
3 | 大泽农年产1.8万吨生物益生菌制品项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2024 | 新建生产车间、科研大楼、成品库、原材料库、配电室、五金库等 | 100000 | 60000 | 企业自筹 | 启动主体工程 | 否 | 吴光文 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
4 | 科伦制药创新药研究及产业化项目（标准化厂房建设项目） | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2022 | 新建标准化厂房61469㎡，创新大楼、立体库、预留配套用房2栋 | 48000 | 40000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 吴光文 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
5 | 诺晶生物动保产品生产项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2023 | 新建标准化GMP厂房66700㎡、研发大楼、综合楼等 | 56000 | 16000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 吴光文 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大前期项目
6 | 渔美康年产2.5万吨水产动保投入品（三期）项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2022 | 新建兽药GMP车间、功能保健料生产车间、水产动保产品原料生产车间、配套建设包材生产车间、仓储车间、员工宿舍等 | 30000 | 28000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 吴光文 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
7 | 岳阳嘉盛产业园（二期）建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2022 | 新建标准化厂房2万㎡，建设道路、绿化、亮化、消防、电力、自来水、弱电等 | 30000 | 30000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 否 | 姜其胜 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
8 | 云隆年产200万m³蒸压加气混凝土砌块/板材（二期）项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2022 | 建设规模81901㎡，新建综合车间、车间二、车间三、车间四、综合楼、道路、绿化、亮化、消防、电力、自来水、弱电等 | 50000 | 35000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 姜其胜 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
9 | 宝易通5G光通讯配件制造项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2022 | 总建筑面积24018㎡，一期新建标准化厂房2栋及门卫室、消防水池及泵房。厂房A、B建筑面积均为4317㎡ | 36000 | 15000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 姜其胜 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
10 | 润天智科工程机械设备生产厂房建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2023 | 新建标准化厂房3.5万㎡、综合楼2400㎡、员工宿舍及配套设施 | 106000 | 58000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 姜其胜 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
11 | 晶威新材料年产水墨及水性胶水、水性工业漆项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2023 | 总建筑面积9.15万㎡，新建综合楼、研发楼、倒班楼、厂房6栋、仓库5栋，配套建设储罐区、事故水池、消防水池、中心控制室等 | 180000 | 125000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 姜其胜 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
12 | 荣投置业高新园区孵化园项目 | 岳阳高新技术产业园 | 新建 | 2022-2023 | 用地35亩，新建厂房面积60000㎡ | 28000 | 10000 | 企业自筹 | 启动主体工程 | 否 | 姜其胜 余望新 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大前期项目
13 | 盛博新材料年产100万㎡幕墙铝板项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2022 | 新建综合楼、住宿楼、标准化厂房及铝板生产线 | 28000 | 25000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 周 里 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
14 | 商达中水环保发酵槽生产基地项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2022 | 新建综合楼4989㎡、厂房17710㎡、配套设施等 | 42000 | 39000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 张文毅 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
15 | 圣诺耐磨超轻运动用品生产项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2023 | 总建筑面积48570㎡，新建综合楼1栋、生产厂房6栋，附属用房等 | 45000 | 40000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 张文毅 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
16 | 通驰年产10万吨钢结构喷涂生产线建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2024 | 项目分两期建设：一期投资2亿元，新建标准化厂房9000㎡，办公生活配套设施等；二期投资3.3亿元，新建厂房8000㎡，建设年产10万吨钢结构喷涂生产线两条 | 53000 | 20000 | 企业自筹 | 完成一期主体工程 | 是 | 张文毅 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
17 | 怡昌能源（二期）建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2024 | 用地面积30亩，新建燃煤锅炉，原料库、管网等 | 50000 | 30000 | 企业自筹 | 启动主体工程 | 否 | 张文毅 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
18 | 湘顺建筑新材料研发及生产项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2022 | 总建筑面积3.2万㎡。新建3栋钢结构厂房、综合楼、宿舍楼及配套设施 | 21000 | 20000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 张文毅 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
19 | 天乐环保建材建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2023 | 总建筑面积13000㎡， 新建生产车间3栋、综合楼，传达室、消防水池等设施 ，建设预拌砂浆、碎石加工生产线各1条 | 15000 | 12000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 张文毅 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
20 | 嘉全新材料项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2024 | 收购永典涂料，新建2栋生产车间、材料库，新上液体稳体剂、粉未稳定剂生产线 | 20000 | 10000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 否 | 余望新 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
21 | 新鸿祥年产1.2万吨无纺布及制品（二期）项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2022 | 总建筑面积2.5万㎡。新建综合楼、厂房、员工宿舍、车间，新上无纺布生产线3条、口罩生产线12条、床垫生产线2条 | 10000 | 10000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 余望新 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
22 | 大力神有色金属先进分离系统生产制造基地（二期）项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2022 | 总建筑面积14716㎡。二期新建生产车间2栋、仓库1个 | 22000 | 12000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 余望新 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大前期项目
23 | 新一步智能超高温氧化膜铝线生产线（二期）项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2022 | 新建标准化厂房4000㎡，新上设计智能超高温生产线1条 | 10000 | 8000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 余望新 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大前期项目
（二）园区基础设施项目（9个）
24 | 高新园区数字经济产业园及华虹地块标准化厂房建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2024 | 总用地面积73亩（原华虹37亩，另在华虹北侧新增36亩），总建筑面积9.6万㎡，建设数字产业中心、标准化厂房、设备用房及配套设施 | 49870 | 10000 | 争取专项债券 | 启动项目建设 | 否 | 张文毅 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大前期项目
25 | 高新园区污水处理厂项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2022 | 规划用地54亩，污水处理能力按近期10000M3/天，远期30000M3/天规模建设。建筑物面积10879㎡，绿地面积13510㎡，道路广场4208㎡，其它面积4208㎡ | 12000 | 10000 | 争取专项债券 | 完成主体工程 | 是 | 张文毅 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
26 | 高新园区建材片污水管网并入污水处理厂项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2023 | 新建污水管约8000m，起点为高新园区建材片及六期扩园区域，终点并入新墙污水处理厂 | 2000 | 1500 | 整合上级资金 | 基本完成管网建设 | 否 | 张文毅 | 岳阳高新园区 管委会 | 长湖乡 新墙镇
27 | 高新园区六期扩园土方平整项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2021-2023 | 扩园面积约700亩，含土石方场内平整、土石方外运、平整道路路基处理、边坡处理等 | 5000 | 3000 | 整合上级资金 | 完成700亩土方平整 | 是 | 张文毅 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
28 | 高新园区七期扩园土方平整项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2023 | 扩园面积约700亩，含土石方场内平整、土石方外运、平整道路路基处理、边坡处理等 | 5000 | 3000 | 整合上级资金 | 完成700亩土方平整 | 否 | 张文毅 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
29 | 高新园区道路建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2022 | 主要包括：富园路长257m、宽13m，混泥土道路，投资估算315万元；同华路长123m、宽9m，城市支路，另在道路终点处新建长193m、宽5m的通村道路，投资估算170万元；工业大道北延208.77m、宽15m，城市支路，投资估算298万元；纬五路长1020m、宽24m，沥青道路，投资估算2503万元；经五路长300m、宽15m，沥青道路，投资估算800万元 | 4100 | 4100 | 整合上级资金 | 完成项目建设 | 否 | 张文毅 余望新 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
30 | 高新园区电力项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2022 | 主要包括：10KV电缆敷设，投资估算260万元，开挖电缆沟323m，顶管1405m，敷设电缆1728m，环网柜2座，砌筑电缆井11座；新增变压器配电，投资估算350万元，新增变压器5台，环网柜1台；六期扩园10KV供电，投资估算500万元，新建10KV电力线路1500m，含电力杆线架设，横路顶管等；七期扩园10KV供电，投资估算1400万元，新建10KV电力线路4000m，含电力杆线架设，横路顶管等 | 4500 | 4500 | 整合上级资金 | 完成项目建设 | 否 | 张文毅 余望新 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
31 | 高新园区污水主管网维修改造项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2022 | 升级改造污水管约6000m，含道路两侧人行道处原污水管道开挖与波纹管恢复 | 700 | 700 | 整合上级资金 | 完成项目建设 | 否 | 余望新 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
32 | 高新园区七期扩园配套基础设施建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2023 | 新建沥青道路约600m，含排水、人行道、绿化、亮化、燃气、弱电等，投资估算1000万元；新建工业及生活给水管道约4000m，投资估算400万元 | 1400 | 1000 | 整合上级资金 | 启动项目建设 | 否 | 余望新 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
（三）园区外产业项目（5个）
33 | 湘北现代商贸物流园建设项目 | 新开镇 | 续建 | 2021-2022 | 建筑面积30万㎡，新建仓储加工中心，配套建设环保、消防、道路、供电、排水、卫生等 | 120000 | 70000 | 企业自筹 | 完成一期主体工程 | 是 | 胡海平 | 县商粮局 新开镇 | 相关单位 | 市重大建设项目
34 | 国际稻都兴荣智慧农贸综合市场项目 | 荣家湾镇 | 续建 | 2021-2022 | 占地面积47亩，总建筑面积3.4万㎡，建设多功能的农贸市场 | 50000 | 45000 | 企业自筹 | 完成项目建设 | 是 | 李德军 | 县商粮局 | 相关单位 | 市重大建设项目
35 | 岳阳飞安城市建筑垃圾资源化利用生产线建设项目 | 新开镇 | 新建 | 2022-2023 | 总建筑面积20366㎡。新建厂房3个16742㎡、综合楼1栋974㎡、宿舍1栋1987㎡、工具间303㎡，新上建筑垃圾及污泥无害化处理生产线、墙材生产线 | 12000 | 8000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 张文毅 | 县工信局 | 新开镇
36 | 中国航天湖南火工品试验与检测中心建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2024 | 新建航天火工品检测与试验中心1596㎡，航天火工品虚拟仿真实验室及大数据中心1056㎡；改造603试验站1000㎡，重建710库房170㎡ | 12000 | 6000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 否 | 张文毅 | 县工信局 | 相关单位
37 | 北大青鸟（二期）建设项目 | 麻塘办事处 | 续建 | 2022-2022 | 新建产教研综合楼、教师住宅楼、地下停车场等 | 6000 | 6000 | 企业自筹 | 完成主体工程 | 是 | 续广宁 | 麻塘办事处 | 县教体局
二、农口类项目（19个）
38 | 城乡供水一体化项目 | 相关乡镇 | 续建 | 2020-2022 | 新建铁山原水输水管道34km，筻口原水输水管道15.6km，配水管道110.03km；新墙水厂、饶港水厂、县二水厂、筻口水厂改扩建；其它配套水工程及入户安装 | 118200 | 58000 | PPP融资 专项债券 自筹 | 完成管网工程80% | 是 | 周 峰 贺 立 胡海平 | 县水利局 | 相关单位
39 | 坪费湖流域水资源利用与水环境综合整治项目 | 中洲乡 黄沙街镇 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2026 | 主要包括堤防加固、岸坡整治、河道湖泊清障疏浚、水系连通、生态景观等 | 250000 | 30000 | 争取上级资金 自筹 | 启动项目建设 | 否 | 童勋海 贺 立 张忠新 | 县水利局 | 中洲乡 黄沙街镇 荣家湾镇 | 市重大建设项目
40 | 小港河生态清洁小流域治理项目 | 毛田镇 | 新建 | 2022-2022 | 治理水土流失面积17.85km² | 850 | 850 | 中央资金 自筹 | 基本完成项目建设 | 否 | 贺 立 | 县水利局 | 相关单位
41 | 小（二）型病险水库除险加固工程项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 完成12座小（二）型病险水库除险加固 | 2500 | 2500 | 中央资金 自筹 | 基本完成项目建设 | 否 | 贺 立 | 县水利局 | 相关单位
42 | 排涝能力建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2023 | 新建排涝泵站8处，装机2820kw；改扩建排涝泵站1处，装机720kw；整治撇洪沟及渠系21.2km | 21700 | 8000 | 中央预算内资金 自筹 | 基本完成项目建设 | 否 | 贺 立 | 县水利局 | 相关单位
43 | 中洲垸水系连通项目 | 中洲乡 | 新建 | 2022-2022 | 水系连通1km，岸坡整治21km，清淤疏浚24km，综合治理3500公顷，新建改建渠系建筑物2处 | 12500 | 12500 | 中央资金 自筹 | 基本完成项目建设 | 否 | 贺 立 | 县水利局 | 中洲乡
44 | 岳坊灌区续建配套与节水改造项目 | 步仙镇 | 续建 | 2021-2022 | 输配水工程，改造1条干渠，3条分干渠，11条支渠。拆除重建 2157m，水毁改造2890m，新增衬砌35197m，清淤疏浚58647m；改造渠（沟）建筑物218处，其中隧洞42处，渡槽3座，分水涵72处，泄洪闸（含泄洪渠）15座，节制闸9座，分水闸9座，渠下涵20处，农桥4座； 新建1处信息中心、5处监测点、21处量水堰、改造1处管理站 | 5800 | 1800 | 中央资金 自筹 | 基本完成项目建设 | 是 | 贺 立 | 县水利局 | 步仙镇
45 | 岳阳现代农业科技创新园建设项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2022-2025 | 科创中心用地150亩，建筑面积28000㎡。含科研服务楼、实验楼、企业总部经济大楼、植物工厂等。农科院科研基地用地面积1500亩。配套附属工程用地面积90亩，建筑面积10万㎡ | 112000 | 50000 | 企业自筹 | 启动主体工程 | 否 | 贺 立 吴承棉 | 县农业农村局 | 麻塘办事处 | 市重大建设项目
46 | 创建省级现代农业产业园（岳阳王鸽）项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2023 | 围绕岳阳王鸽产业，在做大做强主导产业、促进现代要素聚集、补齐产业链条短板、推进适度规模经营、提升农业质量效益，铺排子项目 | 2400 | 1000 | 省级资金 自筹 | 完成项目建设 | 否 | 贺 立 | 县农业农村局 | 相关乡镇
47 | 高标准农田建设项目 | 黄沙街镇 中洲乡 | 新建 | 2022-2022 | 建设高标准农田6.8万亩。含平整土地300亩；土壤改良5000亩；整修塘坝280口，改造小型拦河坝3座，改造排站56座，衬砌沟渠103.5km，衬砌暗管4.5km，渠系建筑物14处；硬化道路31.73km；岸坡防护700m。技术培训50人次，诱捕器或诱捕灯2000盏，耕地质量监测5处 | 10880 | 10880 | 中央预算内资金 | 启动项目建设 | 否 | 贺 立 | 县农业农村局 | 黄沙街镇 中洲乡
48 | 洞庭湖流域黄沙街镇片区绿色发展示范项目 | 黄沙街镇 | 新建 | 2022-2022 | 开展农业面源污染治理、费家河流域河道综合治理、低产茶园改造、绿色示范工程公共服务平台等建设 | 4991 | 4991 | 中央预算内资金 自筹 | 完成项目建设 | 是 | 贺 立 | 县农业农村局 | 黄沙街镇
49 | 农村人居环境整治建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 在43个行政村（居）委会实施农村生活垃圾处理和农村生活污水治理工程。主要建设规格为80㎡、100㎡阳光堆肥房4座，建设厌氧发酵堆肥沤池33160m³，建设日处理20m³、30m³、50m³集中式污水处理设施19处 | 4097 | 4097 | 中央预算内资金 自筹 | 完成项目建设 | 否 | 贺 立 | 县农业农村局 | 相关单位
50 | 乡村振兴示范村创建项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2025 | 创建市级乡村振兴示范村，相关基础设施建设和人居环境改善 | 1000 | 200 | 中央资金 自筹 | 创建成功后启动项目建设 | 否 | 贺 立 | 县乡村振兴局 | 相关单位
51 | 特色小镇创建项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2025 | 创建省级特色小镇 | 3000 | 500 | 中央资金 自筹 | 创建成功后启动项目建设 | 否 | 贺 立 | 县乡村振兴局 | 相关单位
52 | 养殖尾水治理整县推进项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2023 | 中洲、荣家湾、麻塘、黄沙街等精养鱼池养殖尾水治理 | 10000 | 3600 | 争取上级资金 自筹 | 启动项目建设 | 否 | 贺 立 | 县畜牧水产发展服务中心 | 相关单位
53 | 天裕农业养殖设施建设项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2022-2022 | 改造厂房3300㎡，设施用房520㎡；添置养殖设备19套；修建循环水生态沟渠1920米；清理淤泥405亩；建设“三塘两坝”尾水处理设施21亩，生态洁水水面84亩；购置水净化、循环水增压输送设施设备29台套，水管网1100m；供电设施设备及园区道路建设等 | 230 | 230 | 中央资金 企业自筹 | 完成项目建设 | 是 | 贺 立 | 县畜牧水产发展服务中心 | 相关单位
54 | 水库移民美丽乡村建设项目 | 中洲乡 | 新建 | 2022-2022 | 中洲乡三江村美丽乡村建设 | 600 | 600 | 中央资金 | 完成项目建设 | 否 | 贺 立 | 县库区移民中心 | 相关单位
55 | 生态公益林保护建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 75.8万亩生态公益林管护 | 1400 | 1400 | 中央预算内资金 | 完成打卡发放 | 是 | 胡海平 | 县林业局 | 相关单位
56 | 林草重点工程生态保护和修复项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 人工造林3000亩；封山育林9500亩；森林质量精准提升9000亩；油茶低改3000亩；草原修复8100亩 | 1700 | 1700 | 中央预算内资金 自筹 | 完成项目建设 | 是 | 胡海平 | 县林业局 | 相关单位
三、交通类项目（10个）
57 | 岳望高速公路黄沙街互通至G240连接线建设项目 | 黄沙街镇 | 续建 | 2021-2022 | 按一级公路标准建设，长1.907km，宽24.5m | 9660 | 6000 | 省级资金 | 完工通车 | 是 | 张文毅 | 县交通运输局 | 黄沙街镇 | 省高速公路集团负责7585万
58 | 旅游路、资源产业路、农村公路“白改黑”项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 按路基7m，路面6m的四级公路标准，改造50km农村公路 | 3300 | 3300 | 争取一般债券 省级资金 | 完工通车 | 否 | 张文毅 | 县交通运输局 | 相关乡镇
59 | 农村公路安全生命防护项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 完成150km安防设置（防护栏、标志、标牌等） | 2200 | 2200 | 省级资金 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 张文毅 | 县交通运输局 | 县公路建养中心 | 省级资金1050万
60 | 危桥改造项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 完成8座危桥拆除重建 | 920 | 920 | 省级资金 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 张文毅 | 县交通运输局 | 相关乡镇
61 | 农养省道路面改善项目 | 筻口镇 | 新建 | 2022-2022 | S209筻口移山至经开区的路面改善6km，采用三级公路标准 | 1800 | 1800 | 省级资金 自筹 | 完成项目建设 | 否 | 张文毅 | 县交通运输局 | 筻口镇
62 | 大通湖五门闸至煤炭湾四级航道建设项目 | 东洞庭湖 | 新建 | 2022-2027 | 整治五门闸至煤炭湾500吨级航道36公里、建设500吨级泊位2个、码头工程（包括航道管理站房、件杂货仓库、件杂货堆场、散货仓库等后方陆域设施） | 133000 | 20000 | 争取上级资金 自筹 | 启动项目建设 | 否 | 张文毅 | 县交通运输局 | 县砂管局
63 | S310毛田（湘鄂界）至公田公路建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2023 | 毛田镇政府至公田集镇金牛处，路线沿X034县道布线，与现有S308线平面交叉，全长19.422km | 8000 | 6500 | 省级资金 自筹 | 待国土空间规划调整批复后启动 | 否 | 张文毅 | 县公路建养中心 | 县交通运输局
64 | S310白若（湖北界）至毛田公路建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2023 | 白若（湖北界）至毛田集镇，采用三级公路标准，路基宽7.5m，路面宽6.5m，全长12.386km | 6000 | 4300 | 省级资金 自筹 | 待国土空间规划调整批复后启动 | 否 | 张文毅 | 县公路建养中心 | 县交通运输局
65 | S308线湾头大桥危桥改造项目 | 月田镇 | 新建 | 2022-2022 | 对S308线湾头大桥拆除重建，原桥为一座双曲拱桥，桥梁长99.7m，宽9m | 1600 | 1600 | 省级资金 整合上级资金 | 完工通车 | 否 | 张文毅 | 县公路建养中心 | 县交通运输局
66 | S308线龙湾大桥危桥改造项目 | 新开镇 | 新建 | 2022-2022 | 对S308线龙湾桥拆除重建，原桥设计为3×20m，宽9m | 460 | 460 | 整合上级资金 | 完工通车 | 否 | 张文毅 | 县公路建养中心 | 县交通运输局 | 省厅已下拨148万
四、城建类项目（22个）
67 | 城北路建设项目 | 荣家湾镇 | 续建 | 2021-2022 | 新建城北路（长风路-天鹅北路段），全长744m，宽28m，车行道宽20m，两侧人行道各宽4m | 4230 | 2580 | 中央预算内资金 县财政资金 | 完工通车 | 是 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位 | 县财政已支付1648万
68 | 青山北路建设项目 | 荣家湾镇 | 续建 | 2021-2022 | 新建青山北路（富荣西路-城北路），全长550m，宽20m，路基路面、给排水、交通、人行道板、绿化、亮化 | 3860 | 2524 | 中央预算内资金 县财政资金 | 完工通车 | 是 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位 | 县财政已支付1336万
69 | 春风大道（G240）岳雅段提质改造项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2022-2022 | 改造春风大道（洞庭美域至听湖路段）全长1380m，路拓宽至78m，增设主路两侧绿化带、非机动车道、铺贴两侧人行道板、雨污管网 | 7692 | 7692 | 争取上级资金 县财政资金 | 完工通车 | 是 | 胡秉阳胡海平 | 县城建投 县住建局 | 相关单位 | 市重大建设项目
70 | 新墙河路（污水处理厂-天鹅北路）提质改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 全长1750m，宽21m；包括道路硬化、照明、人行道、排水、绿化等工程 | 3860 | 3860 | 县财政资金 | 完工通车 | 是 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
71 | 荣湾湖小学周边路网建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 公园路东延（青山北路-天鹅北路段），全长650m，宽20m，含给排水、交通、人行道板、绿化亮化。团结北路北延（富荣路-城北路段）全长550m，宽20m，含给排水、交通、人行道板、绿化、亮化 | 2300 | 2300 | 中央预算内资金 县财政资金 | 完工通车 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位 | 拟争取城北棚改配套资金
72 | 富荣西路西延和景祥路北延项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 全长338m，宽44m，包括交通、给排水、电气、绿化 | 1460 | 1460 | 争取上级资金 县财政资金 | 完工通车 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
73 | 荣鹿路（长风路-中发路）提质改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 全长1729m，宽19m，包括道路加铺沥青，排水工程等 | 1600 | 1600 | 中央预算内资金 县财政资金 | 完工通车 | 是 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位 | 拟争取环卫所小区配套资金
74 | 听湖路（北湖路-春风大道）建设项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2022-2022 | 西起北湖路，东至春风大道，全长700m，宽24m，含交通、绿化、路灯、排水、给水、消防工程、强弱电等 | 2800 | 2800 | 县财政资金 | 根据原恒大地块土地出让情况确定工程进度 | 是 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
75 | 贺坪路（长风路-滨水东路）西延项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 全长392m，宽30m，行车道20m，包括给排水工程、照明、监控工程、绿化工程 | 1400 | 1400 | 争取中央预算内资金 县财政资金 | 根据地块重新出让情况确定启动 | 是 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位 | 拟争取房产小区配套资金
76 | 荣湾湖东片区（长风路-天鹅北路）游步道建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 新建长1700m，3m宽游步道路基路面、防护栏、绿化、边坡护砌等，形成荣湾湖东片区游步道环形闭合；完成电力走廊建设 | 4300 | 4300 | 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
77 | 县城小游园、生态停车场、背街小巷改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 改造背街小巷改造10条，新建小游园和生态停车场10个，包括场地平整、硬化、绿化、亮化，充电桩，配套休闲健身设施 | 2000 | 2000 | 争取上级资金 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 县城管局 县城建投 | 拟使用老旧小区改造资金
78 | 向阳小区旧改配套基础设施建设项目（荣鹿路人行道改造） | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 荣鹿路（长风路-规划长华路）改造人行道10.5m宽，更换侧立石2200m，新建给水管总长约1100m、污水管道1100m，新建9孔通讯管约1100m，配套建设养老抚幼、无障碍服务设施等 | 1300 | 1300 | 中央预算内资金 县财政资金 | 完成项目建设 | 是 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位 | 已争取向阳老旧小区配套资金550万元
79 | 城北路（长风路-污水处理厂）主污水管网建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 新建城北路（长风路-污水处理厂）主污水管网约1800m，含城北桥梁处100m钢管和300m顶管。对城北居委会西侧水体进行清淤和水质治理 | 700 | 700 | 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
80 | 城西片区（五路交叉口）污水管网雨污分流改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 对汽贸城污水管网建行新建，对欣荣明珠、街赵市场、东方路等处雨污混流管网进行改造，改善城南河和荣湾湖水质 | 1300 | 1300 | 争取上级资金 县财政资金 | 完成项目建设 | 是 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
81 | 文艺小区旧改配套基础设施建设项目（文艺片区雨污分流改造） | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 对农机局至二中的合流厢涵进行清淤检测，实施农机局至东方路厢涵雨污分流改造 | 2000 | 2000 | 中央预算内资金 县财政资金 | 完成项目建设 | 是 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位 | 已争取文艺老旧小区配套资金838万元
82 | 城南河（友爱路-京广铁路）治污项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | DN800/DN1000mm污水管长约483m，含顶管173m | 220 | 220 | 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
83 | 新屋塘路雨污管网建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 位于万纶纱厂西侧，雨水管道距道路中心线12m，全长429m，管径采用DN1000mm；污水管道布置在规划新屋塘路西侧红线外，全长575m，管径采用DN500/400mm | 180 | 180 | 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
84 | 青山北路（东方路至司法局西门）人行道改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 改造人行道约3000㎡ | 200 | 200 | 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
85 | 老旧小区改造及配套基础设施建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 改造老旧小区8个，3087户。包括原物价局家属区、国税局小区、公路养护中心家属区、电影院家属区、新华书店小区、富安花园小区、城关镇医院家属区、环卫所生活小区。改造老旧小区配套基础设施7个，包括教体局家属区、财政局家属区、城关镇医院家属区、电影院家属区、荣家湾镇富荣路三期公租房、荣家湾镇街赵城市棚改区、荣家湾镇天鹅北路棚改区 | 7000 | 7000 | 争取上级资金 自筹 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
86 | 公租房建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 新建公租房小区3个，共计258套，包括荣家湾镇鹿角社区、县城管局（待定）、县教育局公租房 | 3100 | 3100 | 争取上级资金 自筹 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
87 | 棚户区改造项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 改造棚户区5个，共计448户，包括荣家湾镇富荣片区、麻塘北大青鸟、湘北物流园、新墙物流园、黄沙街镇榨油厂城市棚户区改造项目 | 17120 | 17120 | 争取上级资金 自筹 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
88 | 小型垃圾中转站项目 | 麻塘办事处 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 续建麻塘喻家山西路；县城城南大道、富荣西路垃圾站；新建城北片区、长风路垃圾站 | 900 | 900 | 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县城管局 | 相关单位
五、社会民生类项目（16个）
89 | 物流配送中心项目 | 新墙镇 | 新建 | 2022-2023 | 建设规模为年物流规模100万吨物流园 | 48089 | 5000 | 银行贷款 | 启动主体工程 | 是 | 童勋海 | 县城建投 | 县商粮局 | 市重大前期项目
90 | 畜禽屠宰场及冷链物流建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 屠宰加工及冷链物流区，计划年屠宰生猪40万头及牛、羊禽类 | 17173 | 5000 | 银行贷款 | 启动主体工程 | 是 | 李德军 | 县城建投 | 县农业农村局 | 市重大前期项目
91 | 农村示范公益性公墓建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2024 | 建设15个农村示范公益性公墓，总面积不少于300亩 | 3000 | 900 | 争取上级资金 自筹 | 启动项目建设 | 否 | 李德军 | 县民政局 | 相关单位
92 | 长湖乡中心敬老院建设项目 | 长湖乡 | 新建 | 2022-2023 | 按200张床位建设规模，新建2栋3层居住用房及配套设施，总建筑面积9850㎡ | 2860 | 1400 | 争取中央预算内资金 自筹 | 待争取资金后启动建设 | 是 | 李德军 | 长湖乡 | 县民政局
93 | 张谷英镇中心敬老院建设项目 | 张谷英镇 | 新建 | 2022-2023 | 修建180个护理性床位和20个一般性床位。总建筑面积7200㎡，其中老年人用房面积5760㎡，管理及附属用房1440㎡.建设总面积5040㎡，寄养楼、管理用房、活动用，床位180张 | 1970 | 1150 | 争取中央预算内资金 自筹 | 待争取资金后启动建设 | 是 | 李德军 | 张谷英镇 | 县民政局
94 | 步仙镇中心敬老院扩建项目 | 步仙镇 | 新建 | 2022-2023 | 新建1栋2层老年养护楼2056㎡，配套绿地2821㎡，道路2400㎡，室外活动场地500㎡，配套地面停车场面积600㎡ | 1000 | 700 | 争取中央预算内资金 自筹 | 待争取资金后启动建设 | 是 | 李德军 | 步仙镇 | 县民政局
95 | 长信农业特色食品冷链物流设施建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 新建2个冷库，规模分别为200m³和1000m³ | 300 | 300 | 争取上级资金 自筹 | 完成项目建设 | 是 | 李德军 | 县商粮局 | 相关单位
96 | 荣湾湖小学建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 占地面积约63亩，总建筑面积1.9万㎡，包括3栋教学楼、1栋综合楼、1栋学生食堂及风雨操场、门头及传达室、300米田径场、围墙、道路、下水道、地下停车场以及绿化工程等 | 7500 | 7500 | 争取上级资金 县财政资金 | 9月份前竣工 | 是 | 续广宁 | 县教体局 | 荣家湾镇 | 市重大建设项目
97 | 学前教育城乡一体化建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2023 | 新建幼儿园6个，其中荣家湾镇2个（城北1个，城南1个）、中洲乡、柏祥镇、麻塘办事处、步仙镇各1个 | 10000 | 8000 | 争取专项债券 县财政资金 | 启动项目建设 | 否 | 续广宁 | 县教体局 | 相关单位
98 | 教育危房改造项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 月田茨洞小学食堂拆除重建、公田甘田学校食堂拆除重建、张谷英饶村中学综合楼拆除重建、杨林街中心学校教学楼维修加固、长湖荆州小学教学楼建设、中洲河头小学食堂拆除重建、筻口朱仑小学食堂拆除重建 | 1230 | 1230 | 争取上级资金 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 续广宁 | 县教体局 | 相关单位
99 | 寄宿制学校和小规模学校（两类学校）建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 月田中心学校学生宿舍、步仙中心学校综合楼改扩建、新墙中心学校学生宿舍、中洲中心学校学生宿舍、荣家湾中心学校学生宿舍、杨林街王安教学点餐厅拆除重建 | 2040 | 2040 | 争取上级资金 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 续广宁 | 县教体局 | 相关单位
100 | 学校运动场建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 新墙中心学校运动场、步仙中心学校运动场、黄沙街中心小学运动场、筻口中心小学运动场、杨林街杨林小学运动场、公田中心小学运动场、新开五垸小学运动场、麻塘中心学校运动场 | 2880 | 2880 | 社会捐建 | 完成项目建设 | 否 | 续广宁 | 县教体局 | 相关单位
101 | 高中办学条件改善项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 县一中人才楼建设，总建筑面积3500m³ | 1200 | 1200 | 争取上级资金 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 续广宁 | 县教体局 | 相关单位
102 | 教育薄改能力提升项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 毛田中心学校教工宿舍、月田花苗小学教学楼附属门头围墙、张谷英中心小学食堂改造、张谷英中心学校教学楼改扩建、步仙凤凰学校运动场附属配套、柏祥伏太教学点学生餐厅建设、柏祥中心小学综合楼维修、杨林街中心小学教工宿舍附属、杨林街中心学校教师宿舍改造、新墙中心小学食堂附属、长湖洪山小学食堂建设、长湖凌云小学教工宿舍、新开龙湾小学综合楼改造、县八中校园道路及地坪改造、县二中教学楼附属配套、黄沙街黄秀中学综合楼维修、黄沙街黄秀小学食堂附属配套、黄沙街中心学校宿舍附属配套、黄沙街大明逸夫学校教学楼维修改造、中洲兴旺学校道路及围墙、荣家湾鹿角中心学校厕所拆除重建、荣家湾鹿角友爱中学围墙及传达室改造、荣家湾洞天观学校食堂维修改造 | 1720 | 1720 | 争取上级资金 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 续广宁 | 县教体局 | 相关单位
103 | 疾病预防控制中心检验检测大楼建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 总建筑面积3200㎡。建设1栋4层公共卫生检验检测大楼，内含疾控中心实验室、预防性健康体检中心、影像中心等 | 1460 | 1460 | 中央预算内资金 自筹 | 完成主体工程 | 是 | 续广宁 | 县卫健局 | 县疾控中心
104 | 人民医院外科大楼建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 占地面积3170m²，规划地上12层，地下1层，新增800张床位，建设完整的手术部和中心供应 | 10080 | 10000 | 专项债券资金 自筹 | 启动主体工程 | 是 | 续广宁 | 县人民医院 | 县卫健局 | 市重大建设项目
六、文化旅游类项目（11个）
105 | 张谷英特色文旅小镇建设项目 | 张谷英镇 | 新建 | 2022-2025 | 旅游道路：景区环线旅游公路17km、麻石面游道5km、古驿道恢复3km；民居风貌管控及古建筑群修缮恢复：游客服务中心6000㎡、集镇集中居民点70000㎡、古建筑群文物修缮17000㎡；环境治理及景观建设：渭溪水环境治理及水景建设3000m、旅游公厕建设4个、当大门广场改扩建5000㎡、生态停车场8000㎡、张谷英牌楼建设；旅游民宿文化：高端民宿酒店17000㎡，购物广场12000㎡、上新屋民俗酒店6000㎡、美食街8000㎡、大学生创业与创作基地20000㎡ | 40000 | 10000 | 争取债券资金 | 待争取资金后，启动古建筑群修缮、旅游道路、旅游公厕、渭溪水环境治理及水景建设 | 是 | 何 喜 | 张谷英管理处 | 张谷英镇
106 | 张谷英村景区旅游基础设施建设项目 | 张谷英镇 | 新建 | 2022-2023 | 景区道路（一级观光电瓶车道、景区道路长9862m）、智慧停车场（含汽车充电设施）面积8000㎡，景区内标志标识系统等 | 3950 | 2000 | 银行贷款 | 启动景区道路及标识系统建设 | 是 | 何 喜 | 张谷英管理处 | 张谷英镇
107 | 张谷英景区提质升级改造建设项目 | 张谷英镇 | 新建 | 2022-2023 | 景区交通综合工程、配套工程、公用工程、集镇提升改造等基础设施建设；花海观光区、农耕体验区、山林户外拓展区、文学体验区、星空探索区、洞庭竹海、集镇生活娱乐区等景点景观建设 | 15000 | 7000 | 企业投资 | 启动交通综合工程、游客服务中心建设 | 是 | 何 喜 | 张谷英管理处 | 张谷英镇
108 | 华夏基金会捐建张谷英文化遗产保护项目 | 张谷英镇 | 续建 | 2022-2025 | 文物修缮工程，供水配套管网工程、负压式污水收集系统工程、供配电工程、生态景观工程、物联监控系统工程 | 20727 | 10000 | 社会捐建 | 启动项目建设 | 是 | 何 喜 | 张谷英管理处 | 张谷英镇
109 | 张谷英村（何风塅、铺门口、学堂墈）古建筑群修缮项目 | 张谷英镇 | 新建 | 2022-2023 | 何风塅、铺门口、学堂墈3处文物建筑保护性修缮 | 1109 | 800 | 中央资金 | 启动项目建设 | 否 | 何 喜 | 张谷英管理处 | 张谷英镇
110 | 大云山道路提质改造项目 | 毛田镇 | 新建 | 2022-2022 | 一分场贺畈交界处至管理处7km，二分场廖苏园至七山至鹰咀岩4.6km。共计11.6km | 500 | 500 | 争取上级资金 | 启动项目建设 | 否 | 胡海平 | 大云山管理处 | 相关单位
111 | 大云山林相改造及景观林改造项目 | 毛田镇 | 续建 | 2021-2023 | 林相提质改造8000亩，逐步淘汰单一的杉树、松树等用材林，栽种大口径的珍稀树种和彩色树种，防治松材线虫病等病虫害 | 9000 | 3000 | 争取上级资金 | 完成3000亩林相改造 | 否 | 胡海平 | 大云山管理处 | 相关单位
112 | 大云山管理处综合服务大楼（林场管护用房森林防火检测调度中心）公租房项目 | 毛田镇 | 新建 | 2022-2023 | 拆除原大楼，新建1栋两层综合服务楼，建筑面积1071 ㎡；新建1栋四层公租房，建筑面积为1915㎡，总套数48套 | 1250 | 500 | 争取上级资金 自筹 | 启动项目建设 | 否 | 胡海平 | 大云山管理处 | 相关单位 | 待住建局确定公租房计划
113 | 大云山国家森林公园旅游开发建设项目 | 毛田镇 | 续建 | 2021-2030 | 建设4A级景区和省级森林康养基地、省级旅游度假区；主要建设游道、游步道、停车场、游客服务中心、标识标牌、旅游厕所和民宿文化广场，星级度假酒店、民宿民居、特色风情小镇、森林小镇、游乐场、旅游商店、汽车旅馆、营房基地等 | 105000 | 10000 | 企业自筹 | 完成游客中心、停车场、凌云酒店建设；完成4A景区创建；启动森林康养小镇、森林乐园、漂流项目 | 是 | 续广宁 | 大云山管理处 | 相关单位
114 | 大云山“三战三捷”抗战文物保护建设项目 | 毛田镇 | 续建 | 2021-2023 | 主要建设三战三捷抗战文化公园、南下支队红色主题公园、湘鄂赣革命根据地纪念馆、陈列馆、文化长廊、名人雕像、文化广场、停车场、研学楼、旅游商店和旅游厕所等 | 16000 | 1500 | 争取上级资金 企业自筹 | 启动“三战三捷”抗战纪念园建设 | 否 | 续广宁 | 大云山管理处 | 相关单位
115 | 桃李春风（一期）建设项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2022-2026 | 完成农旅区接待中心的建设、完成二号地块小镇沿街文创中心商业配套建设、完成七号地块小镇中心建设、完成三四五六号地块高品质住宅的建设 | 450000 | 50000 | 企业自筹 | 启动项目建设 | 否 | 续广宁刘卫兵 | 麻塘办事处 | 县自然资源局 县住建局 县林业局
七、生态环保类项目（8个）
116 | 新墙河流域水污染综合治理项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2023 | 新建和改造居民排水系统，安装5304套四格净化池；新建7处人工湿地，其中筻口镇3处，公田镇2处，杨林街镇1处，柏祥镇1处；新建生态沟30884延米、生态拦截带61768延米，其中新墙镇10618延米，筻口镇14872延米，公田镇5844延米 | 2000 | 2000 | 中央资金 | 启动项目建设 | 是 | 胡海平 | 县生态环境分局 县城建投 | 相关单位
117 | 小饶港水库饮用水水源地生态修复项目 | 公田镇 | 新建 | 2022-2022 | 对小饶港水库饮用水源地二级保护区实施生态修复，修复面积约71380m²、修筑排水沟680m | 3000 | 1500 | 中央资金 自筹 | 争取中央资金，启动项目建设 | 是 | 胡海平 | 县生态环境分局 公田镇 | 相关单位
118 | 步仙农村生活污水处理项目 | 步仙镇 | 新建 | 2022-2022 | 对步仙镇已完成改厕的4600户居民生活污水采取修建人工湿地、生态沟渠和改造氧化塘等措施，集中或分散处理排放废水 | 2830 | 1800 | 中央资金 自筹 | 争取中央资金，启动项目建设 | 是 | 胡海平 | 县生态环境分局 步仙镇 | 相关单位
119 | 农村生活污水源治理项目 | 月田镇 毛田镇 | 新建 | 2022-2022 | 月田河沿岸200m范围内农村散户约374户生活污水治理；毛田河沿岸200m范围内农村散户约267户生活污水治理 | 600 | 600 | 中央资金 自筹 | 完成项目建设 | 是 | 胡海平 | 县生态环境分局 月田镇 毛田镇 | 相关单位
120 | 洞庭湖山水林田湖草沙综合治理新墙河流域废弃矿山治理项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 对新墙河流域周边废弃矿山进行治理修复 | 6600 | 4000 | 中央资金 自筹 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县自然资源局 | 相关单位
121 | 重点生态保护修复治理项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 生态保护修复治理 | 1000 | 1000 | 中央资金 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县自然资源局 | 相关单位
122 | 联户型污水处理设施建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 建设联户型污水处理设施6个 | 480 | 480 | 市级资金 | 完成项目建设 | 否 | 胡海平 | 县铁山水资源保护中心 | 相关单位
123 | 散户型污水处理设施建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 建设散户型污水处理设施2000个 | 1300 | 1300 | 市级资金 自筹 | 完成项目建设 | 是 | 胡海平 | 县铁山水资源保护中心 | 相关单位
八、其它类项目（19个）
124 | 华电岳阳筻口镇200MW农光互补光伏项目 | 筻口镇 | 新建 | 2022-2023 | 规划装机容量200MW | 90000 | 50000 | 争取上级资金 企业自筹 | 启动项目建设 | 否 | 童勋海 | 县发改局 | 筻口镇
125 | 应急指挥中心建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2022 | 应急指挥大厅升级、应急指挥平台建设、中心控制系统 | 300 | 300 | 省级资金 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 童勋海 | 县应急局 | 相关单位 | 省厅负责50万
126 | 110kV及35KV输变电项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 黄沙街建设110千伏变电1座，容量为1*50MVA；柏祥建设110千伏变电1座，容量为1*50MVA；大云山建设35千伏变电1座，容量为1*10MVA；张谷英建设35千伏变电1座，容量为1*10MVA；公田～月田改造35千伏线路17km | 10870 | 10870 | 企业自筹 | 完成项目建设 | 否 | 童勋海 | 国网岳阳县供电公司 | 相关单位
127 | 主变扩建改造项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 毛田改造35千伏主变1台，容量为10MVA；城山扩建35千伏主变1台，容量为10MVA | 600 | 600 | 企业自筹 | 完成项目建设 | 否 | 童勋海 | 国网岳阳县供电公司 | 相关单位
128 | 柏祥110kV变电站35kV送出项目 | 柏祥镇 | 新建 | 2022-2022 | 建设35千伏线路2.1km | 150 | 150 | 企业自筹 | 完成项目建设 | 否 | 童勋海 | 国网岳阳县供电公司 | 相关单位
129 | 10千伏及以下改造项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 新建/改造10千伏及以下农配电网线路234km，重点是新建变电站的配套出线 | 6055 | 6055 | 企业自筹 | 完成项目建设 | 否 | 童勋海 | 国网岳阳县供电公司 | 相关单位
130 | 张谷英镇城市棚户区改造（改扩翻）二期基础设施配套建设项目 | 张谷英镇 | 新建 | 2022-2022 | 改造配套道路743m、雨污管网1705m、建设门卫室65㎡、停车位170个，配套建设围墙、垃圾桶、门头等 | 840 | 840 | 争取中央预算内资金 自筹 | 完成项目建设 | 是 | 童勋海 | 张谷英镇 | 相关单位
131 | 新开集镇提质改造项目 | 新开镇 | 新建 | 2022-2022 | 改造房屋立面、道路、污水管网、强弱电、停车位等内容 | 550 | 550 | 争取中央预算内资金 自筹 | 完成项目建设 | 是 | 童勋海 | 新开镇 | 相关单位
132 | 国家卫生乡镇创建配套建设项目 | 张谷英镇 | 新建 | 2022-2022 | 对集镇新水厂进行损质改造，农贸市场进行维修改造 | 300 | 300 | 争取上级资金 自筹 | 完成项目建设 | 否 | 童勋海 | 张谷英镇 | 相关单位
133 | 华润LNG应急储备站建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | LNG储气站与常规加气站合建，日供气量4万Nm3/d | 1480 | 800 | 企业自筹 | 启动项目建设 | 否 | 童勋海 | 华润燃气有限公司 | 相关单位
134 | 县公安局业务技术用房建设项目 | 荣家湾镇 | 续建 | 2021-2022 | 新建业务技术用房，并配套附属设施 | 16591 | 10000 | 中央资金 单位自筹 | 完成项目建设 | 是 | 陈遇春 | 县公安局 | 相关单位
135 | 派出所建设项目 | 黄沙街镇 杨林街镇 | 新建 | 2022-2023 | 新建黄沙街派出所业务用房配套用房1550㎡，投资估算1032万元；杨林派出所业务用房配套用房1550㎡，投资估算1100万元 | 2130 | 1030 | 争取中央预算内资金 单位自筹 | 启动项目建设 | 否 | 陈遇春 | 县公安局 | 黄沙街镇 杨林街镇
136 | 烈士纪念设施维修改造项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2022 | 县烈士纪念塔维修护砌，烈士墓区道路升级改造，新建英烈墙、无障碍通道、绿化及排水设施等；张谷英桐木坳烈士纪念堂与芭蕉烈士纪念塔两处合一，新建烈士纪念塔、道路附属设施等；月田皇帽山红军烈士纪念碑道路维修改造，英烈墙重建、塔区护栏围砌等 | 1500 | 1000 | 争取中央资金 县财政资金 | 启动项目建设 | 否 | 陈遇春 | 县退役军人事务局 | 相关单位
137 | 电子商务进农村综合示范项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2024 | 电商公共服务、县乡村物流、农产品供应链、电商培训 | 1800 | 1500 | 争取上级资金 自筹 | 完成项目建设 | 是 | 李德军 | 县商粮局 | 相关单位
138 | 长江流域水生生物保护项目 | 东洞庭湖 | 新建 | 2022-2022 | 风动力船4艘，无人机5架，执法终端67台，执法车2辆，渔政趸船1艘 | 1600 | 1600 | 中央资金 自筹 | 完成项目建设 | 否 | 张文毅 | 县渔政局 | 相关单位
139 | 渔政指挥中心建设项目 | 东洞庭湖 | 新建 | 2022-2022 | 新建县级指挥中心100㎡，含渔政指挥系统、渔政指挥平台 | 150 | 150 | 中央资金 自筹 | 完成项目建设 | 否 | 张文毅 | 县渔政局 | 相关单位
140 | 东洞庭湖下雁子洲、陡沙坡水域尾堆治理项目 | 东洞庭湖 | 新建 | 2022-2022 | 治理区域总面积9.4k㎡，清理总量765万m³，弃砂综合利用990万吨 | 18000 | 18000 | 县财政资金 | 完成项目建设 | 否 | 张文毅 | 县砂管局 | 相关单位
141 | 芦苇板材加工基地项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 计划用地235亩，一期建设生产厂房与生活用房，产能为25万m³ | 50000 | 待定 | 企业自筹 | 启动项目建设 | 否 | 张文毅 | 县苇业公司 | 县贸促会
142 | 毛田精神传承馆建设项目 | 毛田镇 | 新建 | 2022-2022 | 设计三层共1800㎡，每层建筑面积600㎡，其中展示面积约1000㎡；配套区域包括临展、藏品库、教育、研究、贵宾区、大厅、办公室等，面积约800㎡ | 800 | 800 | 争取上级资金 社会捐建 | 完成项目建设 | 否 | 续广宁 | 毛田镇 | 相关单位
九、前期项目（37个）
143 | 高新园区生物医药产业园（一期）项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2023 | 一期总建筑面积245780㎡，包括厂房、仓库、科研大楼、综合楼、配套服务用房、水电路等附属设施 | 108550 | 待定 | 争取专项债券 | 完成前期工作，适时启动建设 | 否 | 姜其胜 余望新 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位 | 市重大前期项目
144 | 抽水蓄能项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2030 | 选址一：月田镇月形村，总装机容量33.5万千瓦；选址二：毛田镇杨山村，总装机容量35.2万千瓦 | 800000 | 待定 | 企业自筹 | 启动前期工作 | 否 | 王 靖 | 县发改局 | 县委改革办
145 | 双碳经济产业园光伏光电项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2023 | 计划用地300亩，包括综合楼、科研楼、光伏光电产业园、厂房、附属用房、配套设施等 | 100000 | 待定 | 争取专项债券 | 完成前期工作，适时启动建设 | 否 | 童勋海 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
146 | 万石湖通用机场项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2025 | A2级通用航空机场，按2B标准建设，陆上跑道800m，宽30m，水上跑道1200m，宽150m，建设相关附属配套设施 | 32000 | 待定 | 争取上级资金 企业自筹 | 启动前期工作 | 否 | 童勋海 | 县发改局 县交通运输局 | 相关单位
147 | 县城充电桩建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2025 | 在县城和周边范围内建设适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施 | 待定 | 待定 | 争取上级资金 自筹 | 启动前期工作 | 否 | 童勋海 | 县发改局 县城建投 | 相关单位
148 | 麻塘消防救援站建设项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2022-2023 | 占地面积10000㎡，建筑面积4000㎡（规模待定） | 3000 | 待定 | 争取上级资金 县财政资金 | 完成前期工作，适时启动建设 | 否 | 童勋海 | 消防救援大队 | 相关单位
149 | 高新园区110KV输变电项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 建设110KV变电一座，容量为1*50MVA | 3500 | 待定 | 企业自筹 | 完成前期工作，根据资金到位情况启动项目建设 | 否 | 童勋海 | 国网岳阳县供电公司 | 岳阳高新园区管委会
150 | 中洲渔场水产种质资源场建设项目 | 中洲乡 | 新建 | 2022-2023 | 催产、孵化设施改造3000㎡；亲本池、苗种培育池改造420亩；生产道路硬化3250m；改造进排水沟渠2800m；购置常规生物学仪器、水质监测设备、养殖设施等 | 980 | 待定 | 争取中央预算内资金 自筹 | 完成前期工作 | 是 | 贺 立 | 县畜牧水产发展服务中心 | 相关单位
151 | 新墙河产业小镇项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2022-2025 | 用地面积约1000亩，完善基础设施和公共配套，打造产业特色综合体特色小镇 | 600000 | 待定 | 企业自筹 | 启动前期工作 | 否 | 王卫兵 | 麻塘办事处 | 相关单位
152 | 新开龙湾商贸物流产业园项目 | 新开镇 | 新建 | 2022-2025 | 收储土地1300亩，含土石方场内平整、土石方外运、平整道路路基处理、边坡处理等 | 150000 | 待定 | 企业自筹 | 启动征地拆迁 | 否 | 彭碧芳 | 新开镇 | 相关单位
153 | 优抚医院建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2023 | 新建容纳150个床位的优抚楼2栋，休养康复楼1栋，建筑面积1200㎡，院内道路改造、绿化、围墙改造及老人生活设施等 | 2300 | 待定 | 争取上级资金 自筹 | 完成前期工作，适时启动建设 | 否 | 陈遇春 | 县退役军人事务局 | 相关单位
154 | 麻塘大堤旅游生态廊道建设 | 麻塘办事处 | 新建 | 2022-2023 | 推进廊道沿线城镇村庄绿化美化；强化生态修复；加强自然保护地的保护与恢复等 | 待定 | 待定 | 争取中央资金 自筹 | 完成前期设计 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
155 | 新墙河风光带建设 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 建设一条具有地域特色的文化休闲景观风光带，包括绿化及景观工程 | 待定 | 待定 | 争取中央资金 自筹 | 完成前期设计 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
156 | 明德小学天桥新建工程 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 跨贺坪路新建一座人行天桥 | 待定 | 待定 | 县财政资金 | 进一步论证后再启动前期工作 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位
157 | 工业污水处理厂改生活污水处理厂项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 改造后处理能力达到10000吨/天 | 1000 | 待定 | 争取上级资金 | 完成前期工作，根据工业园区污水处理厂建设进度适时启动 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位 | 拟争取洞庭湖生态环境治理专项
158 | 兴园社区公租房改造配套基础设施建设项目（林冲路改造） | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 林冲路改造长1518m，宽30m；包括道路加铺沥青，人行道、雨污水改造工程 | 3960 | 待定 | 中央预算内资金 县财政资金 | 根据年度财力和争取项目资金适时启动 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位 | 拟争取文胜公租房配套资金
159 | 天鹅北路（富荣路-城北路）改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 长约2200米，红线宽36米；包括道路拓宽、给排水工程、照明、监控工程、绿化工程 | 3600 | 待定 | 中央预算内资金 县财政资金 | 根据年度财力和争取项目资金适时启动 | 否 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位 | 拟争取老干小区配套资金
160 | 富荣西路（长风路-虎形山桥）改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 长448m，宽44m，包加铺沥青和人行道、绿化带改造 | 1060 | 待定 | 中央预算内资金 县财政资金 | 完成前期工作 | 是 | 胡海平 | 县住建局 | 相关单位 | 拟争取国税局小区配套资金
161 | 滨水西路（荣鹿路-富荣路）建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 长1211m，红线宽24m；包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程 | 4800 | 待定 | 县财政资金 | 根据地块重新出让情况确定启动 | 否 | 胡海平 | 荣湾湖建设 开发服务中心 | 相关单位
162 | XJ04麻黄线（麻塘至荣家湾段）项目 | 麻塘办事处 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2025 | 全线长21km，按一级公路标准设计，沥青砼路面，设计速度采用80km/h，路基宽度25.5m，双向 四车道，桥涵设计汽车荷载采用公路-I级，设计洪水频率1/100 | 91500 | 待定 | 争取上级资金 自筹 | ①完善优化设计方案；②完成土地报批；③完成征地拆迁；④完成招投标 | 否 | 胡秉阳胡海平 | 县自然资源局 县交通运输局 县住建局 | 相关单位 | 市重大前期项目
163 | 智慧停车项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 整合1000个停车资源和充电桩数据，搭建停车管理平台，完善停车管理设施，建设泊位采集设备、停车诱导系统和智能收费系统 | 待定 | 待定 | 自筹 | 根据地块重新出让情况确定启动 | 否 | 胡海平 | 县城管局 | 相关单位
164 | 生活垃圾无害化处理场封场项目 | 新开镇 | 新建 | 2022-2023 | 地表水径流控制、排水、防渗、渗滤液收集处理、填埋气体收集处理、堆体稳定、植绿及覆盖等 | 6000 | 待定 | 争取上级资金 自筹 | 启动时间待定 | 否 | 胡海平 | 县城管局 | 相关单位
165 | 大型垃圾中转站建设项目 | 新开镇 | 新建 | 2022-2023 | 中转站基础建设、压缩设备、大型中转车辆等 | 4000 | 待定 | 争取上级资金 自筹 | 启动时间待定 | 否 | 胡海平 | 县城管局 | 相关单位
166 | 路灯改造亮化项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2023 | 对洞庭渔歌至荣湾湖、荣鹿路地埋线路、安装路灯；对东方路、天鹅路、兴荣路、富荣路路灯进行亮化 | 1000 | 待定 | 自筹 | 启动时间待定 | 否 | 胡海平 | 县城管局 | 相关单位
167 | 环东洞庭湖生态保护与修复项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2023 | 在麻塘办事处白泥湖、蓄水湖、荣家湾镇大毛家湖、中洲乡北套湖、六门闸、南套湖修建人工湿地187505㎡，清淤120000㎡；在麻塘办事处蓄水湖、中洲乡东西二号渠、荣家湾镇大毛家湖建设生态沟渠18.65km | 4000 | 待定 | 争取中央资金 自筹 | 完成前期工作 | 否 | 胡海平 | 县生态环境分局 | 相关单位
168 | 新墙河流域总磷削减项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2023 | 新墙镇园艺村新建2座处理站及管网2500m；荣家湾镇月西村、月东村、城东村新建3座污水处理站及管网8550m；治理农村生活污水3000户；新开镇马山村石墨港堰黑臭水体治理20000㎡；荣家湾镇白羊水库、荣湾湖修建人工湿地32000㎡，清淤6000㎡；杨林街镇四垅河、杨林河、公田镇甘田河、筻口镇砂港河支流、新墙镇园艺村老港、荣家湾镇泥家湖渠道建设生态沟渠14.7km | 6000 | 待定 | 争取中央资金 自筹 | 完成前期工作 | 否 | 胡海平 | 县生态环境分局 | 相关单位
169 | 东洞庭湖流域中洲片区水生态保护修复项目 | 中洲乡 | 新建 | 2022-2024 | 在北套湖建设生态滞留塘130000㎡，表面流人工湿地241465㎡；在六门闸排口修整破损生境15000㎡，种植枫杨237棵，川三蕊柳237棵，苔草3000㎡，狗牙根3000㎡，生态雷洛护坡7500㎡；北套排口补种挺水植物12000㎡；在渠道水域水生植物恢复145200㎡；设置界碑3块、界桩8个、标牌3块 | 5900 | 待定 | 争取中央资金 自筹 | 根据资金争取情况启动项目建设 | 是 | 胡海平 | 县生态环境分局 | 县畜牧水产发展服务中心
170 | 月田集镇道路提质改造项目 | 月田镇 | 新建 | 2022-2023 | 路面拓宽至 13m，两侧各拓宽 1m，改造长度1190m，包括路面工程、交通工程、路灯工程、排水工程、 电力等 | 1880 | 待定 | 争取上级资金 自筹 | 完成前期工作 | 否 | 胡海平 | 月田镇 | 相关单位
171 | 鹿角临港产业园、陡砂坡锚泊避险基地、汗水坡码头项目建设 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2025 | 规划总面积约9660亩，主要建设码头主体工程，临港产业园区水、电、路、气、网、污水处理等基础设施，京广铁路黄秀桥货运站至临港产业园铁路专用线、进出港航道开挖、港池疏竣等 | 待定 | 待定 | 争取上级资金 华夏基金捐建 企业自筹 | 启动前期工作 | 否 | 张文毅任三星 | 县交通运输局 | 相关单位
172 | G240绕城线项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2025 | 全线采用双向四车道一级公路标准，全长11.688km，宽25.5m，沥青混凝土路面 | 48300 | 待定 | 争取上级资金 自筹 | 论证线形 | 否 | 张文毅 | 县交通运输局 | 县自然资源局 荣家湾镇
173 | 乡村通三级公路路基改造项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2023 | 按三级公路标准完成X118荣宝路（G240中洲段）X126大渡线（大屋湾至柏祥段）乡镇通三级公路路基改造 | 待定 | 待定 | 争取上级资金 自筹 | 启动前期工作 | 否 | 张文毅 | 县交通运输局 | 相关单位
174 | G107线（新墙段）公路拓宽改建项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2022-2025 | 北起新墙镇南跨线桥(华雄陶瓷北门) ，南至长湖乡长湖街(原长湖粮库) ，全长4.5km，在G107两侧各扩宽6m，共12m；配套建设绿化带等 | 8000 | 待定 | 争取上级资金 自筹 | 完成前期设计 | 否 | 张文毅 | 县公路建养中心 | 岳阳高新园区管委会 县交通运输局
175 | S310公田至新墙公路改建项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2024 | 全长22.638km，宽21.5m，按一级公路标准建设 | 82800 | 待定 | 争取上级资金 自筹 | 完成国土空间规划调整批复 | 否 | 张文毅 | 县公路建养中心 | 县交通运输局 | 市重大前期项目
176 | S503毛田至大云山公路建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2022-2023 | 全长15km，二级公路标准建设，路面宽7.5m | 24900 | 待定 | 争取上级资金 自筹 | 启动前期工作 | 否 | 张文毅 | 县公路建养中心 | 大云山管理处
177 | 机械制造产业园项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2022-2023 | 选址原华雄地块，用地面积约400亩，包括综合楼、科研楼、厂房、配套用房等 | 150000 | 待定 | 争取专项债券 | 完成前期工作，适时启动建设 | 否 | 张文毅 | 岳阳高新园区 管委会 | 相关单位
178 | 新港胜利采区采砂规划项目 | 东洞庭湖 | 新建 | 2022-2023 | 将新港、胜利拟采区纳入湘资沅澧干流及洞庭湖河道采砂规划2023-2027年可采区，总面积7139亩，砂石可采总量1亿吨 | 待定 | 待定 | 县财政资金 | 完成规划入规 | 否 | 张文毅 | 县砂管局 | 相关单位
179 | 张谷英村古建筑群防雷（二期）项目 | 张谷英镇 | 新建 | 2022-2023 | 补充一期防雷项目未覆盖的古建筑群防雷设施 | 800 | 待定 | 争取中央资金 | 完成前期工作 | 否 | 续广宁 | 张谷英管理处 | 张谷英镇